## в адм. (2)
Приложение к письму №_____ от"___"____2018г.
СОГЛАСОВАНО: | [7 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
Администрация поселения | [7 empty] | Зам.директора ООО ЖК Сибири"
_______________________ | [7 empty] | ____________ Шевченко Р.Н.
"_____" ____________ 2018 г. | [7 empty] | "_____" ____________ 2018г.
МЕРОПРИЯТИЯ
по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства
к работе в осенне-зимний период 2018-2019 гг.
_____________________________
№ п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Финансовые средства, тыс. руб. |  |  |  | Сроки исполнения | Ответственный исполнитель | Сроки | Ответственный
|  |  |  | бюджет автоном. округа | местный бюджет | средства предприятия | всего |  |  | исполнения
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Ремонт МОП (замена дверных блоков в тамбурах подъездов по адресам 5-2, 5-2/1, Эст.дор 28, 1-36/2) | шт. | 6 |  |  |  | 72 | 30.02.2018 | Зам.директора Шевченко Р.Н.
2 | Утепление трубопроводов (стояков) системы ТС в подъездах (5-2, 5-2/1) | м.п. | 10 |  |  |  | 0.78 | 30.03.2018 | Зам.директора Шевченко Р.Н.
3 | Утепление трубопроводов отопления в подвале (1-22/1, 1-22/2, 1-22/3) | м.п. | 50 |  |  |  | 3.1 | 31.03.2018 | Зам.директора Шевченко Р.Н.
4 | Ремонт МОП (отделка и покраска фасада подъезда) (5-2/1-2 п) | м² | 4 |  |  |  | 1.75 | 25.05.2018 | Зам.директора Шевченко Р.Н.
5 | Замена запорной арматуры теплоузлов (ул. Эст.дорожников 28) | шт. | 3 |  |  |  | 12.4 | 1.08.2018 | Зам.директора Шевченко Р.Н.
6 | Ремонт тепловых узлов (5-2, 5-2/1, 5-5/1) | ед. | 2 |  |  |  | 5.2 | 20.08.2018 | Зам.директора Шевченко Р.Н.
7 | Промывка сетей ТВС в домах: 1-22/1 ,1-22/2 ,1-22/3 ,1-36/1, 1-36/2, Эст.дор.28, 5-2, 5-2/1, 5-5, 5-5/1, 5-13. | шт. | 11 |  |  |  | 160.8 | 31.08.2018 | Зам.директора Шевченко Р.Н.
8 | Ремонт кровли (1-36/1, 1-36/2, Эст.дор.28, 5-2, 5-2/1, 5-5/1) | м² | 150 |  |  |  | 61.6 | 28.09.2018 | Зам.директора Шевченко Р.Н.
9 | Ремонт козырьков балконов (5-2/1, 5-2, Эст.дорожн. 28) | шт. | 6 |  |  |  | 95.94 | 21.09.2018 | Зам.директора Шевченко Р.Н.
10 | Ремонт межпанельных швов (1-36/1, 1-36/2, Эст.дор.28, 5-2, 5-2/1) | м.п. | 300 |  |  |  | 195 | 30.09.2018 | Зам.директора Шевченко Р.Н.
11 | Ремонт МОП (тамбуры подъездов) (Эст.дор.28, 5-2, 5-2/1, 5/5) | шт. | 10 |  |  |  | 198.4 | 2.11.2018 | Зам.директора Шевченко Р.Н.
12 | Ремонт МОП (лестничные марши) (1-36/1, 1-36/2, 5-2, 5-2/1, 5-5) | шт. | 4 |  |  |  | 344 | 21.12.2018 | Зам.директора Шевченко Р.Н.
13 | Ремонт МОП (косметический ремонт дверей подъездов) (5-2, 5-2/1) | шт. | 8 |  |  |  | 28.6 | 21.12.2018 | Зам.директора Шевченко Р.Н.
14 | Электромонтажные работы (замена осветительных приборов подъздов) (1-36/1, 1-36/2, Эст.дор.28, 5-2, 5-2/1, 5-5, 5-5/1) | шт. | 5 |  |  |  | 12.5 | 14.12.2018 | Зам.директора Шевченко Р.Н.
15 | Установка доводчиков на подъездные двери (1-22/1 ,1-22/2 ,1-22/3 ,1-36/1, 1-36/2, Эст.дор.28, 5-2, 5-2/1, 5-5, 5-5/1, 5-13) | шт. | 30 |  |  |  | 51.6 | 28.10.2018 | Зам.директора Шевченко Р.Н.
| Всего жилых строений | ед. | 11
| Итого финансовых средств | тыс.руб. |  |  |  |  | 1243.67
| Площадь | тыс. м2
Исп.: Шевченко Р.Н.
ст 8 982 550 11 58

## в адм.
Приложение к письму №_____ от"___"____2018г.
СОГЛАСОВАНО: | [7 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
Администрация поселения | [7 empty] | Зам.директора ООО ЖК Сибири"
_______________________ | [7 empty] | ____________ Шевченко Р.Н.
"_____" ____________ 2018 г. | [7 empty] | "_____" ____________ 2018г.
МЕРОПРИЯТИЯ
по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства
к работе в осенне-зимний период 2018-2019 гг.
_____________________________
№ п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Финансовые средства, тыс. руб. |  |  |  | Сроки исполнения | Ответственный исполнитель | Сроки | Ответственный
|  |  |  | бюджет автоном. округа | местный бюджет | средства предприятия | всего |  |  | исполнения
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Ремонт МОП (замена дверных блоков в тамбурах подъездов по адресам 5-2, 5-2/1, Эст.дор 28, 1-36/2) | шт. | 6 |  |  |  | 72 | 30.02.2018 | Зам.директора Шевченко Р.Н.
2 | Утепление трубопроводов (стояков) системы ТС в подъездах (5-2, 5-2/1) | м.п. | 10 |  |  |  | 0.78 | 30.03.2018 | Зам.директора Шевченко Р.Н.
3 | Утепление трубопроводов отопления в подвале (1-22/1, 1-22/2, 1-22/3) | м.п. | 50 |  |  |  | 3.1 | 31.03.2018 | Зам.директора Шевченко Р.Н.
4 | Ремонт МОП (отделка и покраска фасада подъезда) (5-2/1-2 п) | м² | 4 |  |  |  | 1.75 | 25.05.2018 | Зам.директора Шевченко Р.Н.
5 | Замена запорной арматуры теплоузлов (ул. Эст.дорожников 28) | шт. | 3 |  |  |  | 12.4 | 1.08.2018 | Зам.директора Шевченко Р.Н.
6 | Замена запорной арматуры магистралей ТС и ХГВС (1-36/1, 1-36/2, 5-2, 5-2/1, 5-5, 1-22/3, ул. Эст.дорожников 28) | шт. | 18 |  |  |  | 16.32 | 1.08.2018 | Зам.директора Шевченко Р.Н.
7 | Ремонт тепловых узлов (5-2, 5-2/1, 5-5/1) | ед. | 2 |  |  |  | 5.2 | 20.08.2018 | Зам.директора Шевченко Р.Н.
8 | Поверка ОДПУ узлов учёта КПД (5-5/1, 5-5, 5-2/1). | ед. | 4 |  |  |  | 56.83 | 20.08.2018 | Зам.директора Шевченко Р.Н.
9 | Промывка сетей ТВС в домах: 1-22/1 ,1-22/2 ,1-22/3 ,1-36/1, 1-36/2, Эст.дор.28, 5-2, 5-2/1, 5-5, 5-5/1, 5-13. | шт. | 11 |  |  |  | 160.8 | 31.08.2018 | Зам.директора Шевченко Р.Н.
10 | Промывка сетей ТВС на объектах города: "Юность" 6-36, 6-44, Эст.45/1, "Администр." 2-42, ул.Салав.Юлаева.13, ул.Магистр. 8-д, 5-3.БТИ, "Музей" Эст.50, 1-15/1 | шт. | 9 |  |  |  | 54 | 31.08.2018 | Зам.директора Шевченко Р.Н.
11 | Ремонт кровли (1-36/1, 1-36/2, Эст.дор.28, 5-2, 5-2/1, 5-5/1) | м² | 150 |  |  |  | 61.6 | 28.09.2018 | Зам.директора Шевченко Р.Н.
12 | Ремонт козырьков балконов (5-2/1, 5-2, Эст.дорожн. 28) | шт. | 6 |  |  |  | 95.94 | 21.09.2018 | Зам.директора Шевченко Р.Н.
13 | Ремонт межпанельных швов (1-36/1, 1-36/2, Эст.дор.28, 5-2, 5-2/1) | м.п. | 300 |  |  |  | 195 | 30.09.2018 | Зам.директора Шевченко Р.Н.
14 | Ремонт МОП (тамбуры подъездов) (Эст.дор.28, 5-2, 5-2/1, 5/5) | шт. | 10 |  |  |  | 198.4 | 2.11.2018 | Зам.директора Шевченко Р.Н.
15 | Ремонт МОП (лестничные марши) (1-36/1, 1-36/2, 5-2, 5-2/1, 5-5) | шт. | 4 |  |  |  | 344 | 21.12.2018 | Зам.директора Шевченко Р.Н.
16 | Ремонт МОП (косметический ремонт дверей подъездов) (5-2, 5-2/1) | шт. | 8 |  |  |  | 28.6 | 21.12.2018 | Зам.директора Шевченко Р.Н.
17 | Электромонтажные работы (замена осветительных приборов подъздов) (1-36/1, 1-36/2, Эст.дор.28, 5-2, 5-2/1, 5-5, 5-5/1) | шт. | 5 |  |  |  | 12.5 | 14.12.2018 | Зам.директора Шевченко Р.Н.
18 | Установка доводчиков на подъездные двери (1-22/1 ,1-22/2 ,1-22/3 ,1-36/1, 1-36/2, Эст.дор.28, 5-2, 5-2/1, 5-5, 5-5/1, 5-13) | шт. | 30 |  |  |  | 51.6 | 28.10.2018 | Зам.директора Шевченко Р.Н.
| Всего жилых строений | ед. | 11
| Итого финансовых средств | тыс.руб. |  |  |  |  | 1370.82
| Площадь | тыс. м2
Составил: Шевченко Р.Н.